## Product Backlog
Tồn đọng sản phẩm
ID | CÂU CHUYỆN / TÍNH NĂNG / YÊU CẦU |  |  |  | Ưu tiên | Giá trị doanh nghiệp | Tiêu chí chấp nhận | Tiểu bang | Ghi
| Dưới dạng a/an [Vai trò người dùng] | Tôi muốn [Mục tiêu] | Vì vậy, [lý do] | Số Ngày
PRO_01 | Khách hàng | Giao diện và tính năng đăng nhập | Kết nối vào ứng dụng | 1 | 2 | Cao |  | Completed
PRO_02 | Khách hàng | Hiển thị danh sách sản phẩm | Hiển thị danh sách, chi tiết sản phẩm hiện có trong kho, tìm kiếm và sắp xếp sản phẩm | 1 | 1 | Medium |  | Completed
PRO_03 | Khách hàng | Form Giao Diện thêm, sửa thông tin sản phẩm | Nhập các thông tin về thông tin sản phẩm, hãng sản xuất bằng giao diện | 1 | 2 | Medium |  | Completed
PRO_05 | Khách hàng | Tính năng thêm mới sản phẩm | Lưu thông tin sản phẩm vào CSDL | 1 | 1 | High |  | Completed
PRO_06 | Khách hàng | Tính năng sửa thông tin sản phẩm | Cập nhật thông tin sản phẩm vào CSDL | 1 | 1 | High |  | Completed
PRO_07 | Khách hàng | Tính năng xóa mới sản phẩm, hãng sản xuất | Xác nhận lại về hành động xóa, xóa thông ti sản phẩm trên CSDL | 1 | 1 | High |  | Completed
PRO_08 | Khách hàng | Messenger box xuất hiện khi thao tác với dữ liệu | Để cho người dùng biết trạng thái, cảnh báo người dùng khi có thao tác với dữ liệu | 1 | 2 | Medium |  | Completed
PRO_09 | Người Dùng | Form Giao Diện lập hóa đơn | Lựa chọn các sản phẩm trong kho vào hóa đơn bằng giao diện | 1 | 2 | Medium |  | Completed
PRO_10 | Người Dùng | Tính năng thêm sản phẩm vào hóa đơn | Lưu thông tin sản phẩm vào CSDL | 1 | 1 | High |  | Completed
PRO_11 | Người Dùng | Tính năng xóa sản phẩm trong hóa đơn | Cập nhật thông tin sản phẩm vào CSDL | 1 | 1 | High |  | Completed
PRO_13 | Người Dùng | Tính năng thanh toán, in hóa đơn | Kết thúc phiên mua hàng, tính tổng giá trị hóa đơn, in hóa đơn | 1 | 2 | Medium |  | Completed
PRO_14 | Người Dùng | Messenger box xuất hiện khi thao tác với dữ liệu | Để cho người dùng biết trạng thái, cảnh báo người dùng khi có thao tác với dữ liệu | 1 | 2 | Medium |  | Completed
PRO_15 | Admin | Form Giao Diện quản trị | Quản lý thống kê nhập hàng, thống kê bán hàng, quản lý tài khoản người dùng | 1 | 2 | Medium |  | Completed
PRO_16 | Admin | Tính năng thống kê bán hàng | Hiển thị sản phẩm đã bán, thống kê sản phẩm bán theo thời gian, thống kê tổng doanh thu | 1 | 1 | High |  | Completed
PRO_17 | Admin | Tính năng thống kê nhập hàng | Hiển thị danh sách nhập , thống kê sản phẩm theo thời gian | 1 | 1 | High |  | Completed
PRO_18 | Admin | Tính năng quản lý người dùng | Nhập các thông tin về thông tin về người dùng bằng giao diện | 1 | 2 | Medium |  | Completed
PRO_19 | Admin | Tính năng thêm người dùng | Lưu thông người dùng, tài khoản vào CSDL | 1 | 1 | High |  | Completed
PRO_20 | Admin | Tính năng sửa thông tin người dùng | Cập nhật thông tin người dùng vào CSDL | 1 | 1 | High |  | Completed
PRO_21 | Admin | Tính năng khóa tài khoản người dùng | Khóa tài khoản khi người dùng nghỉ việc | 1 | 1 | High |  | Completed
PRO_22 | Admin | Messenger box xuất hiện khi thao tác với dữ liệu | Để cho người dùng biết trạng thái, cảnh báo người dùng khi có thao tác với dữ liệu | 1 | 2 | Medium |  | Completed
Vàng : Sprin Backlog 3
Lam : Sprin Backlog 4
Lục : Sprin Backlog 5

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Task ID | Task | Description | Story ID | Sprint | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
PRO_01 | Thu thập thông tin yêu cầu KH |  |  | 1 | Completed | 10 | Hoàng
PRO_02 | Phân tích yêu cầu khách hàng, báo cáo đặc tả yêu cầu |  |  | 1 | Completed | 24 | Hoàng
PRO_03 | Phân tích mô hình chức năng |  |  | 2 | Not Started | 24 | Đăng, Tuấn
PRO_04 | Phân tích mô hình phân rã chức năng |  |  | 2 | Not Started | 24 | Đăng, Tú
PRO_05 | Phân tích thiết kế giao diện, Database |  |  | 2 | Not Started | 24 | Hoặt, Đăng
Tính năng đăng nhập
PRO_01 | Giao Diện |  |  | 3 | Completed | 3 | Nguyễn Khắc Tuấn
PRO_03 | Tính năng đăng nhập |  |  | 3 | Completed | 3 | Đăng, Tú
PRO_04 | Messenger box |  |  | 3 | Completed | 1 | Đăng, Tú
PRO_05 | Test Case |  |  | 3 | Completed | 3 | Hưng
Màn Trang chủ
PRO_06 | Giao Diện |  |  | 3 | Completed | 3 | Nguyễn Khắc Tuấn
PRO_07 | Hiển thị danh sách sản phẩm |  |  | 3 | Completed | 2 | Hoạt
PRO_09 | Tính năng sửa thông tin sản phẩm |  |  | 3 | Completed | 3 | Đăng
PRO_10 | Tính năng xóa thông tin sản phẩm |  |  | 3 | Completed | 3 | Đăng
PRO_11 | Validate form |  |  | 3 | Completed | 2 | Đăng
PRO_12 | Messenger box |  |  | 3 | Completed | 1 | Đăng
PRO_13 | Test Case |  |  | 3 | Completed | 5 | Hưng, Nguyễn Khắc Tuấn
Màn danh sách đơn hàng
PRO_14 | Giao Diện |  |  | 4 | Completed | 3 | Tuấn
PRO_15 | Hiển thị danh sách sản phẩm |  |  | 4 | Completed | 2 | Hoạt
PRO_19 | Tính năng thanh toán và in hóa đơn |  |  | 4 | Completed | 3 | Đăng
PRO_20 | Messenger box |  |  | 4 | Completed | 1 | Đăng
PRO_21 | Test Case |  |  | 4 | Completed | 7 | Hưng
Màn chi tiết đơn hàng
PRO_21 | Giao Diện(Thiết kế) |  |  | 5 | Completed | 3 | Nguyễn Khắc Tuấn
PRO_23 | Giao diện app |  |  |  | Completed | 2 | Đăng , Tú
PRO_24 | hiển thị chi tiết sản phẩm |  |  | 5 | Completed | 2 | Đăng
PRO_25 | tính năng chọn sản phẩm đẻ mua |  |  | 5 | Completed | 3 | Đăng
PRO_30 | Test Case |  |  | 5 | Completed | 8 | Tuấn
Lịch sử đơn hàng
PRO_21 | Giao Diện (Thiết kế) |  |  | 5 | Completed | 3 | Nguyễn Khắc Tuấn
PRO_23 | Giao diện app |  |  |  | Completed | 2 | Đăng
PRO_24 | Hiện thị danh sách sản phẩm đã mua |  |  | 5 | Completed | 2 | Đăng
PRO_25 | tính năng mua lại sản phẩm |  |  | 5 | Completed | 3 | Đăng
PRO_26 | tính năng xoá sản phẩm |  |  | 5 | Completed | 3 | Đăng, Tú
PRO_27 | tính năng sắp xếp sản phẩm theo thời gian, giá |  |  | 5 | Completed | 3 | Đăng
PRO_28 | Tính năng tra cứu đơn hàng |  |  | 5 | Completed | 2 | Đăng
PRO_29 | Messenger box |  |  | 5 | Completed | 1 | Đăng
PRO_30 | Test Case |  |  | 5 | Completed | 8 | Nguyễn Khắc Tuấn, Trương Mạnh Hưng
Giỏ hàng
PRO_21 | Giao Diện (Thiết kế) |  |  | 5 | Completed | 3 | Nguyễn Khắc Tuấn
PRO_23 | Giao diện app |  |  |  | Completed | 2 | Đăng
PRO_24 | Danh sách sản phẩm |  |  | 5 | Completed | 2 | Đăng
PRO_25 | tính năng chọn, mua sản phẩm |  |  | 5 |  | 3 | Đăng
PRO_26 | tính năng sắp xếp sản phẩm |  |  | 5 | Completed | 3 | Đăng, Tú
PRO_27 | tính năng xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng |  |  | 5 | Completed | 3 | Đăng
PRO_28 | tính năng chọn nhiều sản phẩm |  |  | 5 | Completed | 2 | Đăng
PRO_29 | tính năng bỏ chọn |  |  | 5 | Completed | 1 | Đăng
PRO_30 | Test Case |  |  | 5 | Completed | 8 | Nguyễn Khắc Tuấn, Trương Mạnh Hưng

## Release Backlog
Realase Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | Form Đăng Nhập | Người dùng | Giao diện đăng nhập | Dễ dàng thao tác với UI |  | 1 |  | 3 | Completed
|  |  | Tính năng đăng nhập | Đăng nhập hệ thông |  | 1 |  | 3 | In Progress
|  |  | Messenger box | Cho Biết Đăng Nhập Thành Công hay thất bại |  | 1 |  | 3 | Completed
PB02 | Trang hiển thị danh sách sản phẩm | Người dùng | Danh sách các thông tin sản phẩm | Cho biết thông tin về sản phẩm |  | 3 |  | 3 | Completed
|  |  | Các thanh tác vụ như sắp xếp , tiến tới trang kế tiếp | Điều chỉnh việc hiển thị thông tin trên giao diện |  | 2 |  | 3 | Completed
PB03 | Form thêm sản phẩm vào kho | Người dùng | Giao diện hiển thị | Thao tác với UI |  | 3 |  | 3 | Completed
|  |  | Messenger box | Cho Biết Thêm Thành Công hoặc Thất Bại |  | 3 |  | 3 | Completed
|  |  | Tính năng thêm mới sản phẩm | Thêm mới sản phẩm vào CSDL |  | 3 |  | 3 | Completed
PB04 | Form Sửa sản phẩm trong kho | Người dùng | Giao Diện | Dễ dàng thao tác |  | 3 |  | 3 | Completed
|  |  | Messenger box | Cho Biết Dữ Liệu Được Cập Nhật Thành Công Hay Thất Bại |  | 3 |  | 3 | Completed
|  |  | Cập Nhật Thông Tin Sản Phẩm | Tính Năng Cập nhật và chỉnh sửa thông tin sản phẩm được chọn |  | 3 |  | 3 | Completed
PB05 | Xóa sản phẩm trong kho | Người dùng | Nút Xóa | Xóa sản phẩm Đã Được Chọn Ra Khỏi CSDL |  | 2 |  | 3 | Completed
|  |  | Messenger box | Thông Báo Xóa Thất Bại Hay Thành Công |  | 2 |  | 1 | Completed
PB06 | Form thêm sản phẩm vào hóa đơn | Người dùng | Giao diện hiển thị | Thao tác với UI |  | 3 |  | 4 | Completed
|  |  | Messenger box | Cho Biết Thêm Thành Công hoặc Thất Bại |  | 3 |  | 4 | Completed
|  |  | Tính năng thêm sản phẩmvào hóa đơn | Thêm sản phẩm từ kho vào hóa đơn |  | 3 |  | 4 | Completed
PB07 | Form xóa sản phẩm trong hóa đơn | Người dùng | Giao Diện | Dễ dàng thao tác |  | 3 |  | 4 | Completed
|  |  | Cập Nhật Thông Tin Sản Phẩm | Tính Năng Cập nhật sản phẩm được chọn |  | 3 |  | 4 | Completed
PB08 | Hủy hóa đơn chưa thanh toán | Người dùng | Nút Hủy | Hủy bỏ hóa đơn, không lưu trong CSDL |  | 2 |  | 4 | Completed
|  |  | Messenger box | Thông Báo HủyThất Bại Hay Thành Công |  | 2 |  | 4 | Completed
PB09 | Form thống kê bán hàng | Người dùng | Giao diện hiển thị | Thao tác với UI |  | 3 |  | 5 | Completed
|  |  | Tính năng thống kê bán hàng | Thống kê sản phẩm đã bán, doanh thu |  | 3 |  | 5 | Completed
PB10 | Form thống kê nhập hàng | Người dùng | Giao Diện | Thao tác với UI |  | 3 |  | 5 | Completed
|  |  | Tính năng thống kê nhập hàng | Cập nhật hàng hóa đã nhập theo thời gian |  | 3 |  | 5 | Completed
PB11 | Trang hiển thị danh sách người dùng | Người dùng | Danh sách thông tin người dùng | Cho biết thông tin về người dùng |  | 3 |  | 5 | Completed
|  |  | Các thanh tác vụ như sắp xếp , tiến tới trang kế tiếp | Điều chỉnh việc hiển thị thông tin trên giao diện |  | 2 |  | 5 | Completed
PB12 | Form thêm người dùng | Người dùng | Giao diện hiển thị | Thao tác với UI |  | 3 |  | 5 | Completed
|  |  | Messenger box | Cho Biết Thêm Thành Công hoặc Thất Bại |  | 3 |  | 5 | Completed
|  |  | Tính năng thêm mới tài khoản | Thêm mới người dùng vào CSDL |  | 3 |  | 5 | Completed
PB13 | Form sửa thông tin người dùng | Người dùng | Giao Diện | Dễ dàng thao tác |  | 3 |  | 5 | Completed
|  |  | Messenger box | Cho Biết Dữ Liệu Được Cập Nhật Thành Công Hay Thất Bại |  | 3 |  | 5 | Completed
|  |  | Cập Nhật Thông Tin tài khoản | Tính Năng Cập nhật và chỉnh sửa thông tin người dùng được chọn |  | 3 |  | 5 | Completed
PB14 | Khóa tài khoản người dùng | Người dùng | Nút khóa | Khóa người dùng trong CSDL |  | 2 |  | 5 | Completed
|  |  | Messenger box | Thông Báo Khóa Thất Bại Hay Thành Công |  | 2 |  | 5 | Completed